## OFICIAL
CONTROL INTERNO | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE RECURSO | ESTATUS | NÚMERO DE OBRA | NÚMERO COMPRANET | NÚMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | PROGRAMA | UBICACIÓN | TECHO PRESUPUESTAL | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO EJECUCIÓN | FECHA DE TERMINO DE EJECUCIÓN | FECHA APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA AYUNTAMIENTO | FECHA Y SESIÓN DE APROBACIÓN PROCEDENCIA MODALIDAD COMITÉ | CONCURSANTES | FECHA PUBLICACIÓN COMPRANET O CONVOCATORIA | FECHA Y HORA VISITA DE OBRA | FECHA Y HORA JUNTA DE ACLARACIONES | FECHA Y HORA APERTURA DE PROPOSICIONES | FECHA Y HORA DE FALLO | MONTOS PROPUESTAS CONCURSANTES | FECHA Y SESIÓN DE APROBACIÓN CONTRATACIÓN COMITÉ | MONTO CONTRATADO | REMANENTE | LICITANTE GANADOR | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONTRATO | MONTO CONVENIO MODIFICATORIO | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO | PRORROGAS | OBSERVACIONES
1 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-01 | ******** | DOP/FOCOCI/2018-01/001 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA | “Fondo común concursable para la infraestructura” (FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | AMAPOLA, ENTRE LAS CALLES LIRIOS Y TULIPANES, EN LA COLONIA PRIMAVERA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | $850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | ING. JUAN FLORES AGUIAR | ******************* | ******************* | ************* | ******************** | ************ | ************ | 19 diecinueve de Abril del 2018 dos mil dieciocho | $850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | ******** | ING. JUAN FLORES AGUIAR | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | ********* | *********** | ******** | **************************
2 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-02 | *********** | DOP/FOCOCI/2018-02/002 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA. SEGUNDA ETAPA | "Fondo común concusable para la infraestructura"(FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | CIRCUITO PONIENTE ESQUINA CON AV. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | $1´800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | * ING. JONATHAN FLORES MORENO *ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS * “URBESUR CONSTRUCTORA S.A. de. C.V.” representada a través de Ing. Filemón López López | 27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 2018 DIECIOCHO | 30 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 10:00 HRS. | 30 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 10:30 HRS. | 04 DE MAYO DEL 2018, A LAS 10:30 HRS. | 08 DE MAYO DEL 2018, A LAS 14:00 HRS | ING. JONATHAN FLORES MORENO PROPUESTA: $1’768,355.81 ARQ. JOSÈ DE JESÙS SÀNCHEZ CÀRDENAS PROPUESTA: $1’888,715.33 URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. Representante Legal: Ing. Filemón Lòpez Lòpez PROPUESTA: $ 1’918,962.53 | 19 diecinueve de Abril del 2018 dos mil dieciocho | $1’768,355.81 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.) | $31,644.00 (treitna y un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) | ING. JONATHAN FLORES MORENO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | ********* | ********* | ******** | **************************
3 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-03 | ************** | DOP/FOCOCI/2018-03/003 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COLONIA LO ENCINOS | “Fondo común concursable para la infraestructura” (FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | GUADALUPE VICTORIA, ENTRE LAS CALLES EULOGIO PARRA Y JOSÉ VASCONCELOS, EN LA COLONIA ENCINOS, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | $1´300,000 (UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | ING. RAMÓN FERNANDO MURGA PACK | ************ | ***************** | **************** | ************* | ************** | ************ | 19 Decinueve de Abril del 2018 Dos mil diechiocho | $1´350,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | ********* | ING. RAMÓN FERNANDO MURGA PACK | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | ******** | ********** | ************ | **************************
4 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-04 | ************* | DOP/FOCOCI/2018-04/004 | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA GONZÁLEZ ORTEGA | "Fondo común concusable para la infraestructura"(FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | CERRADA DE GONZÁLEZ ORTEGA, ENTRE LAS CALLES FEDERICO DEL TORO Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | $1,600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | ********** | *********** | ********** | *********** | ************* | ************ | 19 Decinueve de Abril del 2018 Dos mil diechiocho | $1,600,000.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | ****** | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | ******** | ************* | ******** | **************************
5 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-05 | ************* | DOP/FOCOCI/2018-04/005 | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCIÓN No. 3 | “Fondo común concursable para la infraestructura” (FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | JOAQUÍN AGUIRRE, ESQUINA CON HERIBERTO JARA, COLONIA CONSTITUYENTES, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | $1´100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | CORPORACIÓN PLANEN S.A. DE C.V. representada por ARQUITECTO CLAUDIO ANTONIO SAINZ DAVID | ******** | ************* | ********* | ********** | *********** | ************ | 19 Decinueve de Abril del 2018 Dos mil diechiocho | $1´100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) | ******** | CORPORACIÓN PLANEN S.A. DE C.V. representada por ARQUITECTO CLAUDIO ANTONIO SAINZ DAVID | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | ************* | ******** | ********** | **************************
6 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-06 | ************ | DOP/FOCOCI/2018-04/006 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD | "Fondo común concusable para la infraestructura"(FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | ATOYAC ESQUINA CON AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA SOLIDARIDAD, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | SALVADOR JIMÉNEZ PRECIADO | *********** | ******** | ********* | ********* | ************** | ************ | 19 Decinueve de Abril del 2018 Dos mil diechiocho | $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | ********* | SALVADOR JIMÉNEZ PRECIADO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | ********* | ******** | ******** | **************************
7 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FOCOCI/2018-07 | ******** | DOP/FOCOCI/2018-04/007 | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO | “Fondo común concursable para la infraestructura” (FOCOCI), para el Ejercicio Fiscal 2018 | PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ENTRE FEDERICO DEL TORO E INDEPENDENCIA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | $640,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 39 TREINTA Y NUEVE DÍAS NATURALES | 22 DE MAYO DEL 2018 | 29 DE JUNIO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidos tres, celebrada el día 12 doce de febrero del 2018 dos mil dieciocho en los puntos 17 diecisiete del orden del día. | 19 diecinueve de Abril del 2018 | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., presentada por ARQUITECTO JAVIER ZEPEDA LUIS JUAN | ******* | ********* | ********* | ********** | ************* | ************ | 19 Decinueve de Abril del 2018 Dos mil diechiocho | $640,000.00 (SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | ******* | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., presentada por ARQUITECTO JAVIER ZEPEDA LUIS JUAN | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 63 sesenta y tres de fecha 11 once de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día | *********** | ********* | ****** | **************************
8 | 2018 | MUNICIPAL | TERMINADA | DOP/MUNICIPALZAPOTLÁN EL GRANDE/2018-01 | ******** | DOP/MUNICIPALZAPOTLÁN EL GRANDE/2018-01/08 | MODERNIZACIÓN CATASTRAL | RECURSOS MUNICIPALES, PARTIDA 351.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOS DE INMUEBLES | Dentro de Palacio Municipal en Avenida Cristóbal Colón número 62, colonia Centro, | $425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO ML PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 60 SESENTA DÍAS NATURALES | 7 DE JUNIO DEL 2018 | 04 DE AGOSTO DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidós, celebrada el día 11 once de Mayo del 2018 dos mil dieciocho en el punto 4 cuatro del orden del día. | 21 de Mayo del 2018 | ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS | ************* | *********** | ********** | *********** | ************ | *********** | 21 veintiuno de Mayo del 2018 dos mil dieciocho | $425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | ******** | ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 64 sesenta y cuatro de fecha 31 treinta y uno del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día. | ******** | *********** | *********** | **************************
9 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/FONDEREG/2018-01 | *************** | DOP/FONDEREG/2018-01/009 | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLÁN EN CIUDAD GUZMÁN, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2018 FONDEREG | El tramo comprendido desde la esquina Av. Cristóbal Colón con Andador Sur de la colonia Morelos, hasta las anteriores instalaciones del Polideportivo Náutico de Zapotlán el Grande, Jalisco, que albergan la escuela de remo y canotaje, del CODE, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $4´551,724.14 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.); | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 60 SESENTA DÍAS NATURALES | 02 DE JULIO DEL 2018 | 31 DE AGOSTO DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 23 veintitres, celebrada el día 22 veintidós de Marzo del 2018 dos mil dieciocho en el punto 13 trece del orden del día. | 6 de Junio del 2018 | · CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V., representado por JORGE RIGOBERTO CÁRDENAS MACÍAS; * ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA ; * · CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V., representada por KARLA PATRICIA ROMERO VELA. | 7 de Junio del 2018 | 11 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 9:00 HRS. | 11 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 9:00 HRS. | 15 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 10:00 HRS. | 20 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 14:00 HRS. | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V., representado por JORGE RIGOBERTO CÁRDENAS MACÍAS, propuesta: $4´551,724.14; ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA , propuesta $3´993,825.90; CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V., representada por KARLA PATRICIA ROMERO VELA. Propuesta $4´596,515.24 | 22 veintidós de Julio del 2018 dos mil dieciocho | $4´141,429.45 CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N | $410,294.69 (Cuatrocientos diez mil doscientos noventa y cuatro pesos 69/100 M.N.) | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 66 sesenta y seis de fecha 25 veinticinco de Junio del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco del orden del día. | $410,294.69 (Cuatrocientos diez mil doscientos noventa y cuatro pesos 69/100 M.N.) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho, de fecha 11 once de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce, del orden del día. | ********* | **************************
10 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS/2018-01 | ********** | DOP/FAIS/2018-01/010 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA DELEG DE ATEQUIZAYÁN EN EL MPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 | El trayecto del Pozo de agua potable hasta el fraccionamiento PROBIPO Nueva Generación, en Atequizayan delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $ 344,827.59 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 32 TREINTA Y DOS DÍAS NATURALES | 30 DE JULIO DEL 2018 | 30 DE AGOSTO DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 22 veintidós, celebrada el día 11 once de Mayo del 2018 dos mil dieciocho en el punto 3 tres del orden del día. | 21 de Mayo del 2018 | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | *************** | ******** | ************ | *********** | ********** | ********* | 21 veintiuno de Mayo del 2018 dos mil dieciocho | $ 344,827.59 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N.), SIN I.V.A. | ****** | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 70 setenta de fecha 16 dieciseis de Julio del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 4 cuatro del orden del día. | ************ | ************ | ********* | **************************
11 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/MUNICIPALZAPOTLÁN EL GRANDE/2018-02 | *************** | DOP/MUNICIPALZAPOTLÁN EL GRANDE/2018-02/011 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA DE LA PRIMAVERA, EN ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | RECURSOS MUNICIPALES, PARTIDA 351.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOS DE INMUEBLES | Entre la Avenida de las Rosas y la calle Las Primaveras, de la colonia la Primavera, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $210,000.00 (Doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 32 DÍAS NATURALES | 27 DE AGOSTO DEL 2018 | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento numero 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho en el punto 5 cinco del orden del día. | 27 de Julio del año 2018 | JOSÉ HERIBERTO VENEGAS AVIÑA | ************* | ********* | ****************** | ******************** | ***************** | **************** | 27 de Julio del año 2018 | $210,000.00 (Doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.), | *********** | JOSÉ HERIBERTO VENEGAS AVIÑA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis de fecha 14 catorce de Agosto del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día. | *********** | ******************** | ************ | **************************
12 | 2018 | ESTATAL | TERMINADA | DOP/DIFJALISCO/2018-01 | ***************** | DOP/DIFJALISCO/2018-01/012 | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE ZAPOTLÁN EL GRANDE | RECURSOS DIF JALISCO | Calle Federico del Toro, entre la calle Agustín Melgar y Av. Universidad, en la colonia Mansiones del Real Cerrada, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 8 DÍAS NUTURALES | 24 VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL 2018 | 31 TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento numero 26 veintisés, celebrada el día 14 catorce de Agosto del 2018 dos mil dieciocho en el punto número 12 doce del orden del día. | 15 de Agosto del 2018 | Arq. Joe Ronal Ángeles Pedrosa PROCARR S.A. de C.V. Arq. José de Jesús Sánchez Cárdenas ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. CONSTRUCCIONES NOBOYASA S.A. de C.V. | ************************** | *************************** | ************************* | ************************** | ************************* | ******************** | 15 quince de Agosto del 2018 dos mil dieciocho | $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), | **************** | “PROCARR” S.A. DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 71 setenta y uno de fecha 21 veintiuno de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 4 cuatro del orden del día | ******************** | ************************* | ********************* | **************************
13 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-04 | IO-814023985-E12-2018 | DOP/FFIB/2018-04/013 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | $604,742.82 (SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. | 11 DE SEPTUIEMBRE DEL 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos. | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. PROPUESTA: $599,757.12 (QUINIENOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. PROPUESTA: $620,050.79 (SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS 79/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. PROPUESTA: $632,517.46 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $599,757.12 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.) | $4,985.70 (Cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 70/100 M.N.) | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día | *********** | ************************* | ****************** | **************************
14 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-03 | IO-814023985-E10-2018 | DOP/FFIB/2018-03/014 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca | $773,993.88 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. | 11 DE SEPTUIEMBRE DEL 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 15:00 quince horas. | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. PROPUESTA: $769,315.70 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. PROPUESTA: $803,779.90 (OCHOCIENTOS TRES MIL, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. PROPUESTA: $818,255.93 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $769,315.70 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N) | $4,678.18 (Cuatro mil seiscientos setenta y ocho pesos 18/100 M.N) | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMÓN CORONA”, | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día | ******************** | ***************** | **************** | **************************
15 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-02 | IO-814023985-E8-2018 | DOP/FFIB/2018-02/015 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $423,659.80 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | NG. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. | 11 DE SEPTUIEMBRE DEL 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 14:00 catorce horas. | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA PROPUESTA: $420,547.91 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. IVA INCLUIDO) ING. MIGUEL ÁNGEL SOTELO MEJÍA PROPUESTA: $458,844.25 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. IVA INCLUIDO) CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. PROPUESTA: $443,404.53 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N. IVA INCLUIDO). | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $420,547.91 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. | $3,111.89 (Tres mil cinco once pesos 89/100 M.N.) | ING.RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día | **************** | ****************** | ****************** | **************************
16 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIC/2018-01 | IO-814023985-E9-2018 | DOP/FFIC/2018-01/017 | Construcción de Ludoteca Municipal en el Mercado municipal Paulino Navarro | “Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas | calle Primero de Mayo, entre Andador Humbolt y Marcos Gordoa, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 71 setenta y uno, celebrada el día 21 veintiuno de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | 11 DE SEPTUIEMBRE DEL 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. PROPUESTA: NO PRESENTÓ PROPUESTA ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. PROPUESTA: $886,917.41 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. IVA INCLUIDO) ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA PROPUESTA: $925,536.33 (NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 33/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $886,917.41 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N | $13,082.59 (Trece mil ochenta y dos pesos 41/100 M.N.) | ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho | ***************** | ****************** | *************** | **************************
17 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIC/2018-02 | IO-814023985-E11-2018 | DOP/FFIC/2018-02/018 | Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias | PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, | Calle El Grullo esquina con calle Atoyac, en la colonia Bugambialias, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco | $1´800,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 71 setenta y uno, celebrada el día 21 veintiuno de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. ING. MIGUEL ANGEL SOTELO C. MANUEL MEJÍA VALENCIA MEJÍA | 11 DE SEPTUIEMBRE DEL 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. PROPUESTA: $1,895,647.87 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N. IVA INCLUIDO) ING. MIGUEL ANGEL SOTELO PROPUESTA: $1´786,731.83 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83/100 M.N. IVA INCLUIDO) C. MANUEL MEJÍA VALENCIA MEJÍA PROPUESTA: $1´833,672.03 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $1´786,731.83 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 83/100 M.N | $13,268.17 (trece mil doscientos sesenta y ocho pesos 17/100 M.N.) | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 16 dieciséis del orden del día | *********************** | ********************* | *************** | **************************
18 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-08 | ******************* | DOP/FFIB/2018-08/019 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calle Primero de Mayo número 341, entre las Ocampo y Leona Vicario, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | $366,628.68 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTI OCHO PESOS 28/100 M.N.) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ****************** | ****************** | ******************* | ******************* | ********************** | **************** | ************************ | 10 diez de Septiembre del 2018 dos mil diecioccho | $366,628.68 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTI OCHO PESOS 28/100 M.N.) | ************* | · ING. SIAMIR YOSAM CÁRDENAS DEL TORO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día | ************* | ******************** | **************** | **************************
19 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-09 | ***************** | DOP/FFIB/2018-09/020 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calle Internacional número 15 de la colonia Cruz Roja, entre las Calles Juventud y 19 de Septiembre, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100) | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | *************** | ******************* | ***************** | ********************* | ********************* | ******************* | ********************** | 10 diez de Septiembre del 2018 dos mil diecioccho | $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100) | ************** | · ING. SIAMIR YOSAM CÁRDENAS DEL TORO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día | ***************** | ****************** | ****************** | **************************
20 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/PREGC/2018-01 | IO-814023985-E7-2018 | DOP/PREGC/2018-01/21 | Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico de Ciudad Guzmán | “Programas Regionales 2018, Convenio C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018”, | Av. Lic. Carlos Páez Stille, en unidad Deportiva Benito Juárez en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | 2´130,000.00 (Dos millones ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiséis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 20 veinte del orden del día, en relación a la Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 27 veintisiete, celebrada el día 21 veintiuno de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 14 catorce del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V., PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 08:30 ocho horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA PROPUESTA: $1´849,844.16 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 16/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V. PROPUESTA: $2´058,573.32 (DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 32/100 M.N. IVA INCLUIDO) PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.. PROPUESTA: $1´985,304.09 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 09/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $1´849,844.16 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 16/100 M.N) | $280,155.84 (Doscientos ochenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.) | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 17 diecisiete del orden del día | $280,155.84 (Doscientos ochenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N.) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez, de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 5 cinco, del orden del día. | **************** | **************************
21 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS/2018-02 | ************** | NO LLEVAN POR QUE ES ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE EL FRESNITO, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | Delegación el Fresnito, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 cetorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ******************** | ******************** | ****************** | ******************* | ******************** | ******************* | ********************** | 10 diez de Septiembre del 2018 dos mil diecioccho | $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | **************** | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día | **************** | ******************* | ***************** | **************************
22 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS/2018-03 | **************** | NO LLEVAN POR QUE ES ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEG. DE ATEQUIZAYAN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | Delegación Atequizayan, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $325,000.00 (TRES CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 cetorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ****************** | ****************** | ***************** | ******************** | ********************* | ******************* | *********************** | 10 diez de Septiembre del 2018 dos mil diecioccho | $325,000.00 (TRES CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | ****************** | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día | *************** | ****************** | ***************** | **************************
23 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FAIS/2018-04 | ************* | NO LLEVAN POR QUE ES ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | En el interior de palacio municipal, con domicilio en Av. Cristóbal Colón 62 Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco | $170,274.80 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 84/100 M.N.) | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 cetorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ******************* | ****************** | ******************* | ********************* | ******************* | ********************** | ************************** | 10 diez de Septiembre del 2018 dos mil diecioccho | $170,274.80 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 84/100 M.N.) | ****************** | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 19 diecinueve del orden del día | ****************** | ******************* | ***************** | **************************
24 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIC/2018-03 | IO-814023985-E14-2018 | DOP/FFIC/2018-03/022 | Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, | En Andador Tenochtitlan, en colonia Jardines de Zapotlán, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $2´600,000.00 (DOS MILLONES SEIS CIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 71 setenta y uno, celebrada el día 21 veintiuno de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA ING. JONATHAN FLORES MORENO ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 13:15 trece horas con quince minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos. | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 12:30 doce horas con treinta minutos. | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA PROPUESTA: $2´585,079.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. IVA INCLUIDO ING. JONATHAN FLORES MORENO. PROPUESTA: $2´703,904.87 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL PROPUESTA: $2´686,334.52 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $2´585,079.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.). | $14920.14 (Catorce mil Novecientos veinte pesos 14/100 M.N.) | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 16 dieciséis del orden del día | **************** | ******************* | ************** | **************************
25 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-01 | IO-814023985-E6-2018 | DOP/FFIB/2018-01/023 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calzada Madero I Carranza, entre Estadio Santa Rosa y Centro regional de Educación Normal, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $773,993.88 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | NG. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. | 11 DE SEPTUIEMBRE DEL 2018 | 13 trece de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 20 veinte de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | 26 veintiseis de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA PROPUESTA: $817,389.39 (OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) CON I.V.A INCLUIDO ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA PROPUESTA: $769,939.00 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. PROPUESTA: $803,850.94 (OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/00 M.N.) CON I.V.A INCLUIDO | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $769,939.00 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | $4,054.88 (cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 88/100 M.N.) | ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 15 quince del orden del día | ********************* | ***************** | ******************* | **************************
26 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO | DOP/FAIS33/2018-02 | IO-814023985-E19-2018 | DOP/FAIS33/2018-02/024 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), | En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | $2´958,464.52 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ING. JONATHAN FLORES MORENO ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL CÁRDENAS | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:15 diez horas con quince minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 09:30 nueve horas con treinta minutos. | ING. JONATHAN FLORES MORENO PROPUESTA: $3´189,631.99 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 99/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ PROPUESTA: $3´326,029.43 (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL VEINTE Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL PROPUESTA: $2´883,095.23 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $2´883,095.23 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N | $75,369.29 (setenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 23/100 M.N.) | ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día | $75,369.29 (setenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos 23/100 M.N.) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 4 cuatro, del orden del día. | ***************** | **************************
27 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS33/2018-01 | IO-814023985-E16-2018 | DOP/FAIS33/2018-01/025 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | la colonia Pablo Luisjuan, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ARQ. JOE RONAL ANGELES PEDROSA ARQ. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁRDENAS PRO CARR S.A. DE C.V. | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas | ARQ. JOE RONAL ANGELES PEDROSA PROPUESTA: $549,494.42 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARTROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 42/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS PROPUESTA: $627,552.73 (SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. IVA INCLUIDO) PRO CARR S.A. DE C.V. PROPUESTA: $580,189.72 (QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $549,494.42 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARTROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 42/100 M.N) | $505.58 (quinientos cinco mil pesos 58/100 M.N.) | ARQ. JOE RONAL ANGELES PEDROSA | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día | ****************** | **************** | ***************** | **************************
28 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS33/2018-03 | IO-814023985-E21-2018 | DOP/FAIS33/2018-03/026 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | Colonia Cruz Blanca de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 10:00 diez horas. | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. PROPUESTA: $858,447.15 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 15/100 M.N. IVA INCLUIDO) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A DE C.V. PROPUESTA: $836,308.75 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 75/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS PROPUESTA: $822,535.96 (OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $822,535.96 (OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N | $2,464.04 (dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) | ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día | **************** | ***************** | ***************** | **************************
29 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS33/2018-04 | IO-814023985-E17-2018 | DOP/FAIS33/2018-04/027 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | Colonia Nueva Luz de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | $550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ING. JONATHAN FLORES MORENO ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:15 once horas con quince minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 10:30 diez horas con treinta minutos. | ING. JONATHAN FLORES MORENO $601,817.36 (SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 36/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS PROPUESTA: $627,552.73 (SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. IVA INCLUIDO) ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL PROPUESTA: $543,980.23 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $543,980.23 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 23/100 M.N. | $6,019.77 (Seis mil diecinueve pesos 77/100 M.N.) | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día | **************** | ******************* | ****************** | **************************
30 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS33/2018-05 | IO-814023985-E15-2018 | DOP/FAIS33/2018-05/028 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En las colonias 5 de Febrero, Antonio Gandara Estrada e Hijos Ilustres de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 13:00 trece horas. | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 11:00 once horas. | ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL PROPUESTA: $821,889.82 (OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. IVA INCLUIDO) ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA PROPUESTA: $915,764.04 (NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. IVA INCLUIDO) CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V PROPUESTA: $923,788.65 (NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $821,889.82 (OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.) | $3,110.18 (tres mil ciento diez pesos 18/100 M.N.) | ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día, | ******************** | **************** | ******************* | **************************
31 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS33/2018-06 | IO-814023985-E18-2018 | DOP/FAIS33/2018-06/029 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En localidad El Fresnito, delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:15 doce horas con quince minutos | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 14:00 catorce horas. | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 11:30 once horas con treinta minutos. | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO PROPUESTA: $851,766.56 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. IVA INCLUIDO) URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V PROPUESTA: $878,625.28 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 28/100 M.N. IVA INCLUIDO) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. PROPUESTA: $819,409.78 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.) IVA INCLUIDO | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $819,409.78 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.). | $5,590.22 (cinco mil quinientos noventa pesos 22/100 M.N.) | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día, | ****************** | *********************** | ********************* | **************************
32 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FAIS33/2018-07 | IO-814023985-E20-2018 | DOP/FAIS33/2018-07/030 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | Recursos federales del RAMO 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), para el Ejercicio Fiscal 2018 | En la localidad de Atequizayan, delegación de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $825,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 70 SETENTA DÍAS NATURALES | 07 SIETE DE OCTUBRE DEL 2018 | 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiseis, celebrada el día 14 catorce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | 14 catorce de Septiembre del año 2018, a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos. | 21 veintiuno de Septiembre del año 2018, a las 15:00 quince horas. | 27 veintisiete de Septiembre del año 2018, a las 12:00 doce horas. | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO PROPUESTA: $874,500.07 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 07/100 M.N. IVA INCLUIDO) URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V PROPUESTA: $816,878.15 (OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. IVA INCLUIDO) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. PROPUESTA: $841,247.27 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 24 venticuatro de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho | $816,878.15 (OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.). | $8,121.85 (ocho mil ciento veintiun pesos 85/100 M.N.) | URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 14 catorce del orden del día | **************** | ***************** | **************** | **************************
33 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-07 | LO-814023985-E24-2018 | DOP/FFIB/2018-07 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL “ARROYO LOS GUAYABOS” TERCERA ETAPA | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | En Arroyo los Guayabos, entre Degollado y Calle Ramón Corona, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $7´500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.) | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 29 veintinueve días naturales | 03 tres de Diciembre del 2018 | 31 treinta y uno de Diciembre de 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V., CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA | 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | 1º primero de Noviembre del 2018 10:00 hrs. | 1º primero de Noviembre del 2018 14:00 hrs. | 14 catorce de Noviembre del 2018 Presentación 09:30 hrs. Apertura 11:00 hrs. | 27 veintisiete de Noviembre del 2018 11:00 hrs., con diferimiento para el día 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho., a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos. | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V., $7´514,532.22 (SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. IVA INCLUIDO) CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. $7´474,670.47 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N. IVA INCLUIDO) ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA $7´649,305.90 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 26 veintiséis de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho | $7´474,670.47 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N.) | $25,329.53 (Veinticinco mil trescientos veintinueve pesos 53/100 M.N.) | CORPORATIVO BEYMA S.A. DE C.V. | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 2 dos de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 13 trece del orden del día | **************** | ***************** | **************** | **************************
34 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/PDR23/2018-01 | LO-814023985-E13-2018 | DOP/PDR23/2018-01/016 | “Construcción de losa de concreto hidráulico en Av. Pedro Ramírez Vázquez (Segunda etapa), en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | “PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 | Av. Pedro Ramirez Vázquez, esquina con Periférico, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $6´000,000.00 (SIEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 70 setenta días naturales | 07 siete de Octubre del 2018 | 15 quince de Diciembre de 2018 dos mil dieciocho | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 22 veintidós, celebrada el día 12 doce de Febrero del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 19 diecinueve del orden del día, en relación a la Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto 7 siete | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V.; ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA; CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V.; CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V.; ; INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A DE C.V. | 11 once de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho | 13 de Septiembre del año 2018, a las 08:00 ocho horas. | 14 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 20 de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas. | 26 veintiséis de Septiembre del año 2018, a las 09:00 nueve horas | CONSTRUCTORA NIGU S.A. de C.V. Representante Legal: Lic. Karla Patricia Romero Vela PROPUESTA: $5´928,786.04 ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA PROPUESTA: $6´532,422.36 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A. DE C.V. Representante Legal: C. Jorge Rigoberto Cárdenas Macías PROPUESTA: $6,269,128.97 ING. CASTILLOS DEL TORO S.A. de C.V Representante Legal: Ing. Jorge Castillo del Toro PROPUESTA: $6´880,199.75 | 24 veinticuatro de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho | $5´458,285.47 (CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.) | $541,714.60 (Quinientos cuarenta y un mil setecientos catorce pesos 60/100 M.N.) | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V | 25 veinticinco de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 18 dieciocho del orden del día | $1´430, 871.03 UN MILLÓN CUATROSCIENTOS TREINTA OCHOSCIENTOS SETENTA Y UN. 03/100 M.N.) más I.V.A., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 47 cuarenta y siete, de fecha 18 dieciocho de Octubre del 2017 dos mil diecisiete, en el punto número 4 cuatro, del orden del día. | ************ | **************************
35 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-05 | ***************** | DOP/FFIB/2018-05 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, | Calle Calderón, entre las calles José María Morelos y Ignacio Aldama en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $692,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 29 veintinueve días naturales | 03 tres de Diciembre del 2018 dos mil dieciocho | 31 treinta y uno de Diciembre de 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. | 31 DE OCTUBRE DEL 2018 | 3 tres de Noviembre del 2018 9:00 A.M. | 3 tres de Noviembre del 2018 09:30 A.M. | 15 quince de Noviembre del 2018 Presentación 9:00 A.M. Apertura 10:00 A.M. | 28 veintiocho de Noviembre del 2018 10:00 A.M., con diferimiento para el 30 treinta de noviembre del 2018 a las 17:00 diecisiete horas | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. $688,462.22 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. $737,150.29 (SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 29/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. $708,766.40 (SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 40/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 26 veintiséis de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho | $688,462.22 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), | $3,537.78 (Tres mil quinientos treinta y siete pesos 78/100 M.N.) | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 2 dos de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 13 trece del orden del día | **************** | ***************** | **************** | **************************
36 | 2018 | FEDERAL | TERMINADA | DOP/FFIB/2018-06 | IO-814023985-E23-2018 | DOP/FFIB/2018-06 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, | Calle José Antonio Torres, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $415,000.00 (CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 29 días naturales | 03 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 65 sesenta y cinco, celebrada el día 18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día. | 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. | 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 3 tres de Noviembre del 2018 10:00 A.M. | 3 tres de Noviembre del 2018 10:30 A.M. | 15 quince de Noviembre del 2018 Presentación 09:15 A.M. Apertura 10:30 A.M. | 28 veintiocho de Noviembre del 2018, 10:30 A.M., con diferimiento para el día, 30 treinta de noviembre de Septiembre del 2018 a las 17:15 diecisiete horas con treinta minutos | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. $411,384.44 (CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA. DE C.V. $442,130.29 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS 29/100 M.N. IVA INCLUIDO) CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. $430,795.14 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. IVA INCLUIDO) | 26 veintiséis de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho | $411,384.44 (CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.) | $3,615.56 (Ttres mil seiscientos quince pesos 56/100 M.N.) | D´CONCREFOCC S.A. DE C.V. | Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 2 dos de fecha 30 treinta de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 13 trece del orden del día | **************** | ***************** | **************** | **************************
37 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FDRCE/2018-02 | IO-814023985-E27-2018 | DOP/FDRCE/2018-02 | “Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | “FONDO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E” para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2018. | calle Federico del Toro S/N, entre las calles Independencia y Pascual Galindo Ceballos, en ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande Jalisco | $1´000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N. ) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 22 veintidós, celebrada el día 12 doce de Febrero del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 19 diecinueve del orden del día, en relación a la Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro celebrada el día 25 veinticinco de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 22 veintidós del orden del día | 14 catorce de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, | ARQ. FRANCISCO VÁZQUEZ CORTÉS CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | 21 veintiuno de Noviembre del 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 09:25 A.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 09:45 A.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 Presentación 9:10 A.M. Apertura 11:00 A.M. | 10 de Diciembre del 2018 10:30 A.M. , con diferimiento para el 11 once de Diciembre del 2018 a las 14:50 dieciseis horas con cincuenta minutos | ARQ. FRANCISCO VÁZQUEZ CORTÉS $918,530.53 (NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. $649,630.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V $618,591.25 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 25/100 M.N.), CON EL IVA INCLUIDO | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | $649,630.60 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.), | $350,369.40 (Trescientos cincuenta mil trescientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.) | CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A. DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 9 nueve del orden del día | $350,369.40 (Trescientos cincuenta mil trescientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 6 seis, del orden del día. | *************** | **************************
38 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FDRCE/2018-01 | IO-814023985-E26-2018 | DOP/FDRCE/2018-01 | “Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la Colonia Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco” | “FONDO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO E” para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2018. | Avenida Venustiano Carranza s/n entre las calles Atoyac y Jalisco, Colonia solidaridad, en Zapotlán el Grande, Jalisco | $2´500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Ordinaria de Ayuntamiento número 22 veintidós, celebrada el día 12 doce de Febrero del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 19 diecinueve del orden del día, en relación a la Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro celebrada el día 25 veinticinco de septiembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 22 veintidós del orden del día | 14 catorce de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V PREMIUM, INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V | 21 veintiuno de Noviembre del 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 10:00 A.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 10:20 A.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 Presentación 9:15 A.M. Apertura 11:30 A.M. | 10 de Diciembre del 2018 11:00 A.M., con diferimiento para el 11 once de Diciembre del 2018 a las 17:10 diesiciete diez horas con diez minutos | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA NO PRESENTO PROPUESTA CONSTRUCTORA NIGU, S.A. DE C.V $2’495,018.74 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DICIOCHO PESOS 74/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO PREMIUM, INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V $2’452,876.48 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO | 07 siete de Diciembre del año 2018 dos mil diecioch | $2’452,876.48 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.) | $47,123.52 (Cuarenta y siete mil ciento ventitres pesos 52/100 M.N.) | PREMIUM, INGENIERÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 once Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 09 nueve del orden del día | $47,123.52 (Cuarenta y siete mil ciento ventitres pesos 52/100 M.N.) | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 10 diez de fecha 26 veintiseis de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 6 seis, del orden del día. | *************** | **************************
39 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FFIC/2018-04 | LO-814023985-E29-2018 | DOP/FFIC/2018-04-30 | Construcción de parque lineal “Montaña Oriente” | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C”, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio presupuestal 2018 | Avenida Cruz Roja, entre las calles Jalisco y Obispo Serafín Vázquez, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | $9´200,000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 71 setenta y uno, celebrada el día 21 veintiuno de Agosto del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 10 diez de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. | 21 veintiuno de Noviembre del 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 12:15 P.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 12:40 P.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 Presentación 9:30 A.M. Apertura 1:00 P.M. | 10 de Diciembre del 2018 12:30 P.M. , con diferimiento para el 11 once de diciembre del 2018 a las 17:20 diecisiete horas con veinte minutos | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. $9’269,744.78 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA $9’149,669.24(NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. $9’171,868.71 (NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | $9´171,868.71 (NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N.) | $28,131.29 (Veintiocho mil ciento treinta y un pesos 29/100 M.N.) | “CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.” | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 12 doce del orden del día | ************************** | ************************** | ************************** | **************************
40 | 2018 | ESTATAL | EN EJECUCIÓN | DOP/SCUL/2018-01 | ******************* | DOP/SCUL/2018-01-34 | “PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSÉ ARREOLA EN CIUDAD GUZMÁN, QUE CONSISTE EN MANTENIMIENTO EN GENERAL Y REHABILITACIÓN DEL MURO PERIMETRAL” | Recursos Provenientes de la Secretaria de Cultura, para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2018 | En las instalaciones de la Casa Taller Literaria Juan José Arreola, con domicilio en Prolongación Pedro Moreno número 26 colonia Centro, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. | $1´500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 67 sesenta y siete celebrada el día 04 cuatro de Julio del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 03 tres del orden del día, en relación a la Sesión Pública Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiséis celebrada el día 14 catorce de Agosto del 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 12 doce del orden del día | 14 catorce de Noviembre del 2018 | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA ING. JONATHAN FLORES MORENO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V. ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V. | 21 veintiuno de Noviembre del 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 1:00 P.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 01:20 P.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 a las 2:00 P.M. | 10 de Diciembre del 2018 01:00 P.M., con diferimiento para el 11 once de Diciembre del 2018 a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. NO PRESENTO PROPUESTA ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA $1’959,593.57 (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO ING. JONATHAN FLORES MORENO $1’493,021.88 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS 88/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C.V. $1’625,365.11 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V. $1’534,753.42 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO | 07 siete Diciembre del 2018 dos mil dieciocho | $1´493,021.88 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTE Y UN PESOS 88/100 M.N.) | $6,978.12 (Seis mil novecientos setenta y ocho pesos 12/100 M.N.) | ING. JONATHAN FLORES MORENO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 10 diez del orden del día | ************************** | ************************** | ************************** | **************************
41 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FFICD/2018-01 | IO-814023985-E25-2018 | DOP/FFICD/2018-01-31 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Jazmín | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO D”, con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. | calle Jazmín, entre las calles Benito Gómez Farías y Constitución, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco | $2´900,000.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 05 cinco, celebrada el día 12 doce de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 3 tres del orden del día | 14 catorce de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A DE C.V. PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 10:40 A.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 11:00 A.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 Presentación 9:20 A.M. Apertura 12:00 P.M. | 10 de Diciembre del 2018 11:30 A.M., con diferimiento para el 11 once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho a las 17:00 diecisiete horas | CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V. $2’920,814.15 (DOS MILLONES NOVENCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A DE C.V. $2’889,989.41 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO PREMIUM INGENIERÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. $2’914,474.56 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.) | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | $2’889,989.41 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) | $10,010.59 (Diez mil diez pesos 59/100 M.N.) | INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S.A DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 Once de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 11 once del orden del día | ************************** | ************************** | ************************** | **************************
42 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FFIC/2018-05 | IO-814023985-E28-2018 | DOP/FFIC/2018-05-29 | Rehabilitación de centros comunitarios y unidad básica de rehabilitación en la cabecera Municipal de Zapotlán el Grande | “PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C” | En Zapotlán el Grande, Jalisco, y Los centros comunitarios a intervenir son los ubicados en las colonias Ejidal, El Triángulo y José Clemente Orozco (ISSSTE), en Zapotlán el Grande, Jalisco | $1,898,980.94 (un millón ochocientos noventa y ocho mil, novecientos ochenta pesos 94/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro, celebrada el día 25 veinticinco de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día | 14 catorce de Noviembre del año 2018 dos mil dieciocho | ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL. ARQ. JOSÉ DE JESUS SÁNCHES CÁRDENAS PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 21 veintiuno de Noviembre del 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 11:20 A.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 12:00 P.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 Presentación 9:25 A.M. Apertura 12:30 P.M. | 10 de Diciembre del 2018 12:00 P.M., con diferimiento para el 11 once de Diciembre del 2018 a las 16:30 dieciseis horas con treinta minutos | ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL. $1’931, 013.22 (UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECE PESOS 22/100) CON IVA INCLUIDO ARQ. JOSÉ DE JESUS SÁNCHES CÁRDENAS $1’981,606.12 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 12/00), CON IVA INCLUIDO PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1’892,485.85 ( UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 85/100 M.N.), IVA INCLUIDO | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | $1’892,485.85 ( UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 85/100 M.N.) | $6,495.09 (seis mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 09/100 M.N.) | PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 once de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 8 ocho del orden del día | ************************** | ************************** | ************************** | **************************
43 | 2018 | FEDERAL | EN EJECUCIÓN | DOP/FFIC/2018-06 | IO-814023985-E30-2018 | DOP/FFIC/2018-06-33 | Rehabilitación de la escuela primaria Chávez Madrueño | “FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio C”, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018 | calle Federico del Toro S/N, entre las calles Independencia y Pascual Galindo Ceballos, en ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande Jalisco | $1´200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) | INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS | 20 veinte días naturales | 12 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre del 2018 | Sesión Publica Extraordinaria de Ayuntamiento número 74 setenta y cuatro, celebrada el día 25 veinticinco de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho, en el punto 13 trece del orden del día | 14 catorce de Noviembre del 2018 | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA | 21 veintiuno de Noviembre del 2018 | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 9:00 A.M. | 23 veintitrés de Noviembre del 2018 09:20 A.M. | 30 treinta de Noviembre del 2018 Presentación 9:00 A.M. Apertura 10:30 A.M. | 10 diez de Diciembre del 2018 10:00 A.M., con diferimiento el 11 once de Diciembre del 2018 a las 16:40 cuatro horas con cuarenta minutos | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO $1’189,382.30 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A. DE C.V. COMPARECIO AL ACTO PERO NO PRESENTO PROPUESTA ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA $1’206,412.30 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 30/100 M.N.) | 7 siete de Diciembre del año 2018 dos mil dieciocho | $1’189,382.30 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 30/100 M.N.) | $10,617.70 (Diez mil seiscientos diecisiete pesos 70/100 M.N.) | ARQ. OMAR MAGAÑA MORENO | Sesión Pública Extraordinaria de Ayuntamiento número 8 ocho de fecha 11 once de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el punto número 8 ocho del orden del día | ************************** | ************************** | ************************** | **************************
44