## Mayo18_2020
30/JUN./2020. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2020* | [9 empty] | 2020
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | SEGUNDO |  | MES DE: | ABRIL/JUNIO |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2020.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO (MIDS) | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235r3301 | BANOBRAS |  |  | PAGO DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANOBRAS 2020. | 2405475.3 | 2405475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405475.3 |  |  | AMORT. | 1 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3302 | URBANIZACIÓN |  | 49671 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMÉN SERDÁN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721 | 551784.71 | 551784.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551784.71 | 202 | 302 | M2. | 1389.86 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN |  | 49805 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN EL CRUCE DE LAS CALLES MARÍA CRISTINA PÉREZ VIZCAINO Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300070721 | 783275.6 | 783275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783275.6 | 1500 | 2000 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3304 | URBANIZACIÓN |  | 35105 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MARÍA CRISTINA PÉREZ VIZCAINO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721 | 749380.91 | 749380.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749380.91 | 202 | 302 | M2. | 1143.85 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3305 | URBANIZACIÓN |  | 48213 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721 | 363176.26 | 363176.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363176.26 | 152 | 228 | M2. | 903.52 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3306 | URBANIZACIÓN |  | 48394 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PEDRO DE GANTE ENTRE LAS CALLES JORDAN Y APOLO, EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010384 | 607216.91 | 607216.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607216.91 | 184 | 276 | M2. | 755.09 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3307 | EDUCACIÓN |  | 48430 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 589275 | 589275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589275 | 96 | 144 | M2. | 312 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3308 | EDUCACIÓN |  | 48499 | CONATRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 361462.5 | 361462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361462.5 | 96 | 144 | M2. | 255 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3309 | EDUCACIÓN |  | 48628 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN, COLONA LA PALMA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 451068.75 | 451068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451068.75 | 96 | 144 | M2. | 204 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3310 | EDUCACIÓN |  | 50638 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA COLONIA SAN JOSE, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 180731.25 | 180731.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180731.25 | 96 | 144 | M2. | 108 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3311 | EDUCACIÓN |  | 49561 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBELT EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 220612.5 | 220612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220612.5 | 96 | 144 | M2. | 88 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3312 | DRENAJE |  | 49573 | CONSTRUCCICÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO CASO ENTRE LAS CALLES CARMÉN SERDAN Y AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, COLONIA C.T.M. MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 1012150.53 | 1012150.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012150.53 | 3000 | 2000 | M. | 88 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3313 | URBANIZACIÓN |  | 49579 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE RÍO PANUCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y RÍO DE LA PLATA, EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 797375.84 | 797375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797375.84 | 72 | 108 | M2. | 1326.98 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3314 | URBANIZACIÓN |  | 49592 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MACHUELO EN LA CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA Y MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO EN LA COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 454327.25 | 454327.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454327.25 | 88 | 132 | M2. | 517.52 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3315 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 49751 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 112 | 168 | PZA. | 50 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3316 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 49769 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LTS. DE 08 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 112 | 168 | PZA. | 50 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3317 | DEPORTIVO |  | 49836 | REHABILITACIÓN DE DUELA, ILUMINACIÓN, PINTURA, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA COLONIA FIFA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 425237.6 | 425237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425237.6 | 300 | 250 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3318 | EQUIPAMIENTO |  | 49871 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS LOMAS DE ZAPOTLÁN, CONSTITUYENTES, TEOCALLI, MUNICIPIO DE ZAOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 304016.47 | 304016.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304016.47 | 150 | 250 | LOTE | 3 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3319 | INSTITUCIONAL |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 224113.62 | 224113.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224113.62 | 330 | 220 | LOTE | 1 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. | [9 empty] | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas