## _2019 1er Trim 2019
01/ABR./2019
ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | 2019 | [9 empty] | 2019
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 095. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO/MARZO |  |  |  | 10 DE ABRIL DE 2019.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3301 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4514 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA VALLE DEL SUR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010810 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 40 | 27 | PZA. | 12 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3302 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LA REJA MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010350 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3303 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010454 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 134 | 90 | PZA. | 40 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3304 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LAS COLONIAS UNIÓN DE COLONOS Y BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010859 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3305 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4563 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010581 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3306 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4571 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LAS AZALEAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010685 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3307 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4582 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010755 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 33 | 23 | PZA. | 10 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3308 | URBANIZACIÓN | COMP._2 | 4607 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010721 | 1544606.29 | 1544606.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544606.29 | 605 | 403 | M2. | 2482.63 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMP._1 | 28071 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL SUR MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 15% COMPLEMENTARIO ZAP 1402300010810 | 1450803.14 | 1450803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450803.14 | 336 | 224 | M2. | 1530.9 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3310 | EQUIPAMIENTO | DIR. | 4796 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS SAN JOSE, PABLO LUISJUAN, SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 5% OBLIGATORIO | 483601.05 | 483601.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483601.05 | 504 | 336 | LOTE | 150 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3311 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5398 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 151 | 101 | PZA. | 45 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3312 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1136800 | 1136800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136800 | 779 | 520 | PZA. | 232 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3313 | EDUCACIÓN | DIR. | 5419 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 505770.06 | 505770.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505770.06 | 120 | 80 | LOTE | 1 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIR. | 21709 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRI, JOSE MA. PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 120 | 80 | LOTE | 1 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3315 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRODIM |  | 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 193440.42 | 193440.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193440.42 | 330 | 220 | LOTE | 1 | %
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
|  |  |  | MESES | DEPOSITOS |  |  | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
|  |  |  | ENERO | 967202.09 | 967202.09
|  |  |  | FEBRERO | 967202.09 | 1934404.18 |  | 9672020.96
|  |  |  | MARZO | 967202.09 | 2901606.27
|  |  |  | ABRIL | 967202.09 | 3868808.36
|  |  |  | MAYO | 967202.09 | 4836010.45
|  |  |  | JUNIO | 967202.09 | 5803212.54
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. |  |  |  | JULIO | 967202.09 | 6770414.63 |  |  |  | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁ. |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal |  |  |  | AGOSTO | 967202.09 | 7737616.72 |  |  |  | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 967202.09 | 8704818.81
|  |  |  | OCTUBRE | 967202.09 | 9672020.9
|  |  |  | TOTAL | 9672020.9 | 0
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais
4632000
14304020.9

## 2do Trim 2019
03/SET./2019.
ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2019* | [9 empty] | 2019
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 095. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO/MARZO |  |  |  | 10 DE ABRIL DE 2019.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3301 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4514 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA VALLE DEL SUR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010810 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 33 | 23 | PZA. | 10 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3302 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LA REJA MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010350 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3303 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010454 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 134 | 90 | PZA. | 40 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3304 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LAS COLONIAS UNIÓN DE COLONOS Y BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010859 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3305 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4563 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010581 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3306 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4571 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LAS AZALEAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010685 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 67 | 45 | PZA. | 20 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3307 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4582 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010755 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 33 | 23 | PZA. | 10 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3308 | URBANIZACIÓN | COMP._2 | 4607 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010721 | 1544606.29 | 1544606.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544606.29 | 605 | 403 | M2. | 2482.63 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMP._1 | 28071 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL SUR MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 15% COMPLEMENTARIO ZAP 1402300010810 | 1450803.14 | 1450803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450803.14 | 336 | 224 | M2. | 1530.9 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3310 | EQUIPAMIENTO | DIR. | 98121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS SAN JOSE, PABLO LUISJUAN, SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 5% OBLIGATORIO | 483601.05 | 483601.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483601.05 | 504 | 336 | LOTE | 150 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3311 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5398 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2740000 | 2740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740000 | 134 | 90 | PZA. | 40 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3312 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1136800 | 1136800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136800 | 779 | 520 | PZA. | 232 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3313 | EDUCACIÓN | DIR. | 5419 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 505770.06 | 505770.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505770.06 | 120 | 80 | LOTE | 1 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIR. | 21709 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRI, JOSE MA. PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 120 | 80 | LOTE | 1 | %
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3315 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRODIM |  | 2% PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL | 193440.42 | 193440.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193440.42 | 330 | 220 | LOTE | 1 | %
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
[8 empty] | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
|  |  |  | MESES | DEPOSITOS |  |  | 9672020.96 | 9672020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672020.96
|  |  |  | ENERO | 967202.09 | 967202.09
|  |  |  | FEBRERO | 967202.09 | 1934404.18 |  | 9672020.96
|  |  |  | MARZO | 967202.09 | 2901606.27
|  |  |  | ABRIL | 967202.09 | 3868808.36
|  |  |  | MAYO | 967202.09 | 4836010.45
|  |  |  | JUNIO | 967202.09 | 5803212.54
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. |  |  |  | JULIO | 967202.09 | 6770414.63 |  |  |  | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal |  |  |  | AGOSTO | 967202.09 | 7737616.72 |  |  |  | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 967202.09 | 8704818.81
|  |  |  | OCTUBRE | 967202.09 | 9672020.9
|  |  |  | TOTAL | 9672020.9 | 0
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais
4632000
14304020.9
http://fais.bienestar.'gob.mx/

## CIERRE 2019
24/DIC./2019. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2019* | [9 empty] | 2019
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 095. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCER |  | MES DE: | JULIO/SEPTIEMBRE |  |  |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3301 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 182565 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA VALLE DEL SUR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010810 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 33 | 23 | PZA. | 10 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3302 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LA REJA MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010350 | 118170.28 | 98000 | 20170.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118170.28 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3303 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010454 | 236340.56 | 196000 | 40340.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236340.56 | 134 | 90 | PZA. | 40 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3304 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LAS COLONIAS UNIÓN DE COLONOS Y BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010859 | 118170.28 | 98000 | 20170.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118170.28 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3305 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4563 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010581 | 118170.28 | 98000 | 20170.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118170.28 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3306 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4571 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LAS AZALEAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010685 | 118170.28 | 98000 | 20170.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118170.28 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3307 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4582 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010755 | 59085.12 | 49000 | 10085.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59085.12 | 33 | 23 | PZA. | 10 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3308 | URBANIZACIÓN | COMP._2 | 4607 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010721 | 1544606.29 | 1544606.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544606.29 | 605 | 403 | M2. | 2482.63 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMP._1 | 28071 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL SUR MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 15% COMPLEMENTARIO ZAP 1402300010810 | 1450803.14 | 1450803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450803.14 | 336 | 224 | M2. | 1530.9 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3310 | EQUIPAMIENTO | DIR. | 98121 | EQUIPAMIENTO EN COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS SAN JOSE, PABLO LUISJUAN, SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 5% OBLIGATORIO | 483601.05 | 483601.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483601.05 | 504 | 336 | LOTE | 1 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3311 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 182724 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2740000 | 2740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740000 | 134 | 90 | PZA. | 40 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3312 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1370775.22 | 1136800 | 233975.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370775.22 | 779 | 520 | PZA. | 232 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3313 | EDUCACIÓN | DIR. | 5419 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 505770.06 | 505770.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505770.06 | 120 | 80 | LOTE | 1 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIR. | 21709 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRI, JOSE MA. PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 120 | 80 | LOTE | 1 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3315 | FAIS ENTIDADEWS-1003 Y FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRFIOTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL-1004 | 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 193440.42 | 193440.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193440.42 | 330 | 220 | LOTE | 1 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R33016 | EDUCACIÓN | DIR. | 268021 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN JOSE ARREOLA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 270 | 180 | M2. | 450 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R33017 | EDUCACIÓN | DIR. | 268209 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. | 603000 | 603000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603000 | 480 | 320 | M2. | 432 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R33018 | EDUCACIÓN | DIR. | 268380 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA CENTRO BACHILLERATO PEDAGOGICO 55 DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. | 574900 | 574900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574900 | 720 | 480 | M2. | 416 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R33019 | URBANIZACIÓN | COMP. | 268534 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AL CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE DE LA COLONIA PROVIDENCIA DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 134 | 90 | M2. | 1038.75 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R33020 | URBANIZACIÓN | COMP. | 268786 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO ENLA CALLE BACHILERATO SUR, ENTRE LAS CALLES ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR Y JUÁN JOSÉ ARREOLA EN LA COLONIA DE LAS AMÉRICAS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 654570.29 | 654570.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654570.29 | 540 | 360 | M2. | 1113.2 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R33021 | URBANIZACIÓN | COMP. | 268878 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO ZAPOTLÁNEJO ENTRE LAS CALLES GUADALAJARA Y COSTA ALEGRE DE LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. | 1064529.59 | 1064529.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064529.59 | 720 | 480 | M2. | 1840 | 100%
[8 empty] | 14084102.86 | 13719020.84 | 365082.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084102.86 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 14084102.86 | 13719020.84 | 365082.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084102.86
[8 empty] | 14084102.86 | 13719020.84 | 365082.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084102.86
[8 empty] | 14084102.86 | 13719020.84 | 365082.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084102.86
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. | [9 empty] | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas
|  |  |  | MESES | DEPOSITOS
|  |  |  | ENERO | 967202.09 | 967202.09
|  |  |  | FEBRERO | 967202.09 | 1934404.18
|  |  |  | MARZO | 967202.09 | 2901606.27
|  |  |  | ABRIL | 967202.09 | 3868808.36
|  |  |  | MAYO | 967202.09 | 4836010.45
|  |  |  | JUNIO | 967202.09 | 5803212.54
|  |  |  | JULIO | 967202.09 | 6770414.63
|  |  |  | AGOSTO | 967202.09 | 7737616.72
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 967202.09 | 8704818.81
|  |  |  | OCTUBRE | 967202.09 | 9672020.9
|  |  |  | TOTAL | 9672020.9 | 0
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais
http://fais.bienestar.'gob.mx/

## 19Dic.2019
13/ENE./2020. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2019* | [9 empty] | 2019
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 095. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCER |  | MES DE: | JULIO/SEPTIEMBRE |  |  |  | 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3301 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 182565 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA VALLE DEL SUR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010810 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | PZA. | 10 | 100% | JAL190101504995
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3302 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LA REJA MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010350 | 119170.47 | 98000 | 21170.47 | 0 | 119170.47 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100% | JAL190101505000
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3303 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010454 | 238340.93 | 196000 | 42340.93 | 0 | 238340.93 | 0 | 0 | 0 | 134 | 90 | PZA. | 40 | 100% | JAL190101505007
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3304 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LAS COLONIAS UNIÓN DE COLONOS Y BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010859 | 119170.47 | 98000 | 21170.47 | 0 | 119170.47 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100% | JAL190101505013
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3305 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4563 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010581 | 119170.47 | 98000 | 21170.47 | 0 | 119170.47 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100% | JAL190101505014
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3306 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4571 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA LAS AZALEAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010685 | 119170.47 | 98000 | 21170.47 | 0 | 119170.47 | 0 | 0 | 0 | 67 | 45 | PZA. | 20 | 100% | JAL190101505018
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3307 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 4582 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA COLONIA OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010755 | 59585.24 | 49000 | 10585.24 | 0 | 59585.24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | PZA. | 10 | 100% | JAL190101505022
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3308 | URBANIZACIÓN | COMP._2 | 4607 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLES DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP 1402300010721 | 1544606.29 | 1544606.29 | 0 | 0 | 1537480.02 | 0 | 0 | 7126.27 | 605 | 403 | M2. | 2482.63 | 100% | JAL190101505026
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMP._1 | 28071 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL SUR MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 15% COMPLEMENTARIO ZAP 1402300010810 | 1450803.14 | 1450803.14 | 0 | 0 | 1442215.62 | 0 | 0 | 8587.52 | 336 | 224 | M2. | 1530.9 | 100% | JAL190201522249
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3310 | EQUIPAMIENTO | DIR. | 98121 | EQUIPAMIENTO EN COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS SAN JOSE, PABLO LUISJUAN, SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 5% OBLIGATORIO | 483601.05 | 483601.05 | 0 | 0 | 481164.02 | 0 | 0 | 2437.03 | 504 | 336 | LOTE | 1 | 100% | JAL190201549463
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3311 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 182724 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2740000 | 2740000 | 0 | 0 | 2737919.45 | 0 | 0 | 2080.55 | 134 | 90 | PZA. | 40 | 100% | JAL190401617839
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3312 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | DIR. | 5407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1382377.44 | 1136800 | 245577.44 | 0 | 1382377.44 | 0 | 0 | 0 | 779 | 520 | PZA. | 232 | 100% | JAL190401580552
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3313 | EDUCACIÓN | DIR. | 5419 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 505770.06 | 505770.06 | 0 | 0 | 500053.52 | 0 | 0 | 5716.54 | 120 | 80 | LOTE | 1 | 100% | JAL190201518157
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIR. | 21709 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRI, JOSE MA. PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | LOTE | 1 | 100% | JAL190201519371
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3315 | FAIS ENTIDADEWS-1003 Y FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRFIOTRIALES DEL DISTRITO FEDERAL-1004 | 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 193440.42 | 193440.42 | 0 | 0 | 193440.42 | 0 | 0 | 0 | 330 | 220 | LOTE | 1 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3316 | EDUCACIÓN | DIR. | 268021 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN JOSE ARREOLA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 646677.73 | 0 | 0 | 3322.27 | 270 | 180 | M2. | 450 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3317 | EDUCACIÓN | DIR. | 268209 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. | 603000 | 603000 | 0 | 0 | 599686.5 | 0 | 0 | 3313.5 | 480 | 320 | M2. | 432 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3318 | EDUCACIÓN | DIR. | 268380 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO BACHILLERATO PEDAGOGICO 55 DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 574900 | 574900 | 0 | 0 | 569101.74 | 0 | 0 | 5798.26 | 720 | 480 | M2. | 416 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3319 | URBANIZACIÓN | COMP. | 268534 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EN LA CALLE DE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE DE LA COLONIA PROVIDENCIA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 489686.29 | 0 | 0 | 10313.71 | 134 | 90 | M2. | 1038.75 | 100%
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3320 | URBANIZACIÓN | COMP. | 268786 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA CALLE BACHILLERATO SUR, ENTRE LAS CALLES LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR Y AV. JUÁN JOSÉ ARREOLA EN LA COLONIA DE LAS AMÉRICAS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 654570.29 | 654570.29 | 0 | 0 | 631608.26 | 0 | 0 | 22962.03 | 540 | 360 | M2. | 1113.2 | 100% | JAL190401658661
CD. GUZMÁN | ENERO/2019. | DICIEMBRE/2019. | 140235R3321 | URBANIZACIÓN | COMP. | 268878 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE RODAMIENTO ZAPOTLÁNEJO ENTRE LAS CALLES GUADALAJARA Y COSTA ALEGRE DE LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1064529.59 | 1064529.59 | 0 | 0 | 1063733.6 | 0 | 0 | 795.99 | 720 | 480 | M2. | 1840 | 100% | JAL190401658736
[8 empty] | 14102206.33 | 13719020.84 | 383185.49 | 0 | 14029752.66 | 0 | 0 | 72453.67
[8 empty] | 14102206.33 | 13719020.84 | 383185.49 | 0 | 14029752.66 | 0 | 0 | 72453.67
[8 empty] | 14102206.33 | 13719020.84 | 383185.49 | 0 | 14029752.66 | 0 | 0 | 72453.67
[8 empty] | 14102206.33 | 13719020.84 | 383185.49 | 0 | 14029752.66 | 0 | 0 | 72453.67
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. | [9 empty] | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas
|  |  |  | MESES | DEPOSITOS
|  |  |  | ENERO | 967202.09 | 967202.09
|  |  |  | FEBRERO | 967202.09 | 1934404.18
|  |  |  | MARZO | 967202.09 | 2901606.27
|  |  |  | ABRIL | 967202.09 | 3868808.36
|  |  |  | MAYO | 967202.09 | 4836010.45
|  |  |  | JUNIO | 967202.09 | 5803212.54
|  |  |  | JULIO | 967202.09 | 6770414.63
|  |  |  | AGOSTO | 967202.09 | 7737616.72
|  |  |  | SEPTIEMBRE | 967202.09 | 8704818.81
|  |  |  | OCTUBRE | 967202.09 | 9672020.9
|  |  |  | TOTAL | 9672020.9 | 0
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais
http://fais.bienestar.'gob.mx/

## Credito $4046999.88
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN JOSE ARREOLA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 650000
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. | 603000
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO BACHILLERATO PEDAGOGICO 55 DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 574900
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EN LA CALLE DE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y SAN JOSE DE LA COLONIA PROVIDENCIA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 500000
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA CALLE BACHILLERATO SUR, ENTRE LAS CALLES LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR Y AV. JUÁN JOSÉ ARREOLA EN LA COLONIA DE LAS AMÉRICAS DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 654570.29
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLA DE RODAMIENTO ZAPOTLÁNEJO ENTRE LAS CALLES GUADALAJARA Y COSTA ALEGRE DE LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1064529.59
4046999.88